## w roku 2021
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2021
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie.
Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania | Osoba odpowiedzialna | Koszt
Dostępność architektoniczna
Utworzenie 1 miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieska koperta. | 2021 | wyznaczenie firmy lub osób do wykonania oraz oznakowania miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami | koordynadtor | 1000
Przebudowa wejścia | 2021-2022 | przebudowa wejscia bocznego od strony parkingu. Trzeba zapewnic drzwi o szerokosci minimum 90 w świetle ościeżnicy, trzeba obniżyć lub całkowicie usunąć próg o 2cm. | koordynator | rozeznanie cenowe, umowa - 5000, 00zł
Zapewnienie możliwości ewakuacji | 2021 | Zakup urządzenie wspomagajace ewakuację (materace, krzesełka, koce) | koordynator | 5000
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego | 2021 | Właściwe oznakowanie. Aktualizacja instrukcji bepieczeństwa przeciwpożarowego pod katem osób z niepełnosprawnościami (budynek główny + [pracownia fryzjerska wraz z budynkiem lokatorskim) | koordynator | 3000
Umożliwienie dostępu do budynku pracowni fryzjersko-kosmetycznej oraz korytarza górnego budynku głównego | 2021-2022 | Wykonanie projektu na montaż platformy schodowej, przenośnej rampy, podjazdu, który pozwoli na swobodny dostęp do budynków. | koordynator | Projekt 3000,00zł
Oznakowanie schodów i dzrwi przeszklonyh oraz przeszkleń | 2021 | oznaczyć widoczną taśma schody oraz przeszklenia | koordynator | 1000
Stworzenie regulacji dotyczacych przebywania na terenie placówki psa asystującego, psa przewodnika | 2021 | opracowanie standardów zachowań w sytuacji kiedy w wydarzeniu organizowanym w placówce bierze udział osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem | koordynator | działania bezkosztowe
Dostępność cyfrowa
Dostosowanie strony intenetowej placówki do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych | 2021 r. | 1. Wykonanie audytu strony www lub jej aktualizacji pod kątem: m.in.. opisu alternatywnego zdjęć, napisów do filmów dla osób z niepełnosprawnościami, cyfrowej dostepności plików, struktury nagłówkowej artykułów, mozliwosci zmiany czcionki i kontrastu, dostep do klawiatury i widoczny fokus, formularze, etykiety i błędy, treść ruchoma. 2. Wyznaczenie osoby lub osób, które będą czuwały nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych, aby zapewaniały one wymagania dostepnosci cyfrowej zanim będa opublikowane na stronie placówki oraz BIP. | koordynator | zlecenie firmie zewnętrznej 4000,00 zł- 7000, 00 zł
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Udostępnienie telefonu komórkowego do kontaktu SMS/MMS | 2021 r. | Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprawnością słuchu z placówką poprzez wysyłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej placówki o możliwości komunikacji poprzez SMS/MMS | koordynator | w ramach podpisanych umów z operatorem teleonii komórkowej
Komunikacja audiwizualana, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych | 2021 r. | Zapewnienie, na stronie internetowej placówki, komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Wyznaczrnie osoby do obsługi komunikatora internetowego | koordynator | Działania w ramach bezpłatnej licencji
Umożliwienie osobie z niepełnosprawnością wykorzystania faksu w kontakatach z placówką | 2021 r. | powiązanie numeru faksu ze skrzynką mailową (przypisanie jednej ze skrzynek mailowych do faksu) | koordynator | działania bezkosztowne
Pozostałe działania prowadzone zmierzajace do poprawy dostępnosci w jednostce
Stowrzenie procedur reakcji na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od placówki osoba ze szczególnymi potrzebami | Działania ciągłe | stworzenie wzoru wniosku o kontakt w formie, której oczekuje osoba ze szczególnymi potrzebami, opracowanie i opisanie sposobu postepowania w przypadku otrzymania wniosku o zapewnienie dostępności | koordynator | dzialania bezkosztowe
Realizacja zapisu rozdz. 4 Ustawu w ramach postępowania skargowego | 2021 | przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności, opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności | kordynator | działania bezkosztowne
Aktualizacja
Nazwa podmiotu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
data sporządzenia: 15 wrzesień 2021 r.
Dokument opracował: Koordynator ds. dostępnosci - Ewa Borecka-Laszenko
…………………………………………
Dokument zatwierdził: Dyrektor - Monika Zdrzyłowska
Note on A16: Autor:

## w roku 2022
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2022
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie.
Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania | Osoba odpowiedzialna | Koszt
Dostępność architektoniczna
Remont WC szkolnego | 2022 r. | - remont WC szkolnego z przystosowaniem pomieszczenia wc oraz natrysku dla osób niepełosprawnych | koordynator | 64 000,00 zł zapytanie ofertowe, umowa
Przebudowa wejścia | 2021-2022 | przebudowa wejscia bocznego od strony parkingu. Trzeba zapewnic drzwi o szerokosci minimum 90 w świetle ościeżnicy, trzeba obniżyć lub całkowicie usunąć próg o 2cm. | koordynator | rozeznanie cenowe, umowa - 5000, 00zł
Umożliwienie dostępu do budynku pracowni fryzjersko-kosmetycznej oraz korytarza górnego budynku głównego | 2021-2022 | Wykonanie projektu na montaż platformy schodowej, przenośnej rampy, podjazdu, który pozwoli na swobodny dostęp do budynków. | koordynator | Projekt 3000,00zł
Ewakuacja | 2022 | Wyposażyć placówkę w oświetlenie awaryjne. Lampy awaryjne i ewakuacyjne LED lub system oświetlenia awaryjnego | koordynator | 5 000,00zł-10 000,zł
Dostępność cyfrowa
Szkolenia pracowników z zakresu dostęności cyfrowej | 2022 | Redagowanie treści na stronach internetowych w sposób dostępny dla osób z indywidualnymi potrzebami, tworzenie dostepnych dokumentów Word, Excel, PowerPoint | koordynator, administrator strony | zlecenie firmie zewnętrznej 4000,00 zł-
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Zlecenie firmie zewnętrznej audytu informacyjno-komunikacyyjnego | 2022 r. | Celem audytu jest dokonanie analizy w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie obiektu do potrzeb | koordynator | do 5000, 00zł
Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami placówki za pomocą tłumacza -przewodnika (kontakt osobisty) | 2022 r. | Zapewnienie tłumacza przewodnika dla osób głuchoniewidomych w placówce na podstawie ustawy z dnia 19 sieronia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, poprzez wpisywanie do formularza zgłoszonych potrzeb opcji tłumacza-przewodnika | koordynator | umowa na usługi doraźne do 500zł
Aplikacja Tłumacza Migam | 2022 r. | oszacowanie kosztów korzystania z aplikacji dla osób odwiedzających placówkę, jak i pracowników ośrodka. | koordynator | umowa-abonament do 300zł
Zwiększenie dostępności placówki dla osób głuchych niedosłyszących poprzez możliwość korzystania z pętli indukcyjnej | 2022 r. | ustalenie miejsca lokalizacji pętli inducyjnej w budynku. Zakup i montaż własnej pętli indukcyjnej | koordynator | 4000
Pozostałe działania prowadzone zmierzajace do poprawy dostępnosci w jednostce
Stowrzenie procedur reakcji na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od placówki osoba ze szczególnymi potrzebami | Działania ciągłe | stworzenie wzoru wniosku o kontakt w formie, której oczekuje osoba ze szczególnymi potrzebami, opracowanie i opisanie sposobu postepowania w przypadku otrzymania wniosku o zapewnienie dostępności | koordynator | dzialania bezkosztowe
Aktualizacja
Nazwa podmiotu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
data sporządzenia: 15 wrzesnia 2021 r.
Dokument opracował: Koordynator ds. dostępnosci - Ewa Borecka-Laszenko
…………………………………………
Dokument zatwierdził: Dyrektor - Monika Zdrzyłowska
……………………………………………

## w roku 2023
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2023
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie.
Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania | Osoba odpowiedzialna | Koszt
Dostępność architektoniczna
Remont WC szkolnego | 2023 r. | - remont WC szkolnego z przystosowaniem pomieszczenia wc oraz natrysku dla osób niepełosprawnych | koordynator | 64 000,00 zł-rozeznanie rynku z 2021 r. (na obecną chwile brak środków finansowych zadania z 2022 roku)
Umożliwienie dostępu do budynku pracowni fryzjersko-kosmetycznej oraz korytarza górnego budynku głównego | 2023 r. | Wykonanie projektu na montaż platformy schodowej, przenośnej rampy, podjazdu, który pozwoli na swobodny dostęp do budynków. | koordynator | Projekt 5000,00zł (na obecną chwile brak środków finansowych na realizację).
Ewakuacja | 2023 r. | Wyposażyć placówkę w oświetlenie awaryjne. Lampy awaryjne i ewakuacyjne LED lub system oświetlenia awaryjnego | koordynator | Aby placówka mogła mieć zainstalowane oświetlenie awaryjne potrzebna jest modernizacja istniejacej istalacji elektrycznej. Koszt oświtlenia awaryjnego 30 000,00-40 000,00 zł
Zapewnie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | 2023 r. | Rozważenie wprowadzenia rozwiązań ujednolicenia oznakowania pomieszczeń oraz instalację tablicy informacyjnej z rozkładem sal i pomieszczeń | koordynator | Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2023
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie.
Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania | Osoba odpowiedzialna | Koszt
Dostępność cyfrowa
Szkolenia pracowników z zakresu dostęności cyfrowej | Działania ciągłe | Redagowanie treści na stronach internetowych w sposób dostępny dla osób z indywidualnymi potrzebami, tworzenie dostepnych dokumentów Word, Excel, PowerPoint | koordynator, administrator strony | szkolenia, webinar onlain- działania bezkosztowe
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2023
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696 ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie.
Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania | Osoba odpowiedzialna | Koszt
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Zlecenie firmie zewnętrznej audytu informacyjno-komunikacyyjnego | 2023 r. | Celem audytu jest dokonanie analizy w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie obiektu do potrzeb | koordynator | koszt do 5000, 00zł (na obecną chwile brak środków finansowych na realizację).
Umożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami placówki za pomocą tłumacza -przewodnika (kontakt osobisty) | Działania ciągłe | Zapewnienie tłumacza przewodnika dla osób głuchoniewidomych w placówce na podstawie ustawy z dnia 19 sieronia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, poprzez wpisywanie do formularza zgłoszonych potrzeb opcji tłumacza-przewodnika | koordynator | usługi doraźne na zlecenie ( jedno zlecenie ok. 500zł brutto)
Zwiększenie dostępności placówki dla osób głuchych niedosłyszących poprzez możliwość korzystania z pętli indukcyjnej | 2023 r. | Po ocenie audytu z zakresu komunikacji placówka ustali czy instalowanie pętli indukcyjnej jest potrzebne. | koordynator | 8000
Umożliwienie osobie z niepełnosprwnością wykorzystania faksu w kontaktach z placówką | 2023 r. | Powiązanie numeru faksu ze skrzynką mailową (przypisanie jdnej ze skrzynek mailowych do faksu) | koordynator | Aby posidać taka usługę u operatora Orange placówka musiałaby zrezygnować z własnej centrali telefonicznej i zainwestować w nową. Brak środków finansowych.
Pozostałe działania prowadzone zmierzajace do poprawy dostępności w jednostce
Stowrzenie procedur reakcji na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od placówki osoba ze szczególnymi potrzebami | Działania ciągłe | stworzenie wzoru wniosku o kontakt w formie, której oczekuje osoba ze szczególnymi potrzebami, opracowanie i opisanie sposobu postepowania w przypadku otrzymania wniosku o zapewnienie dostępności | koordynator | dzialania bezkosztowe
Aktualizacja
Nazwa podmiotu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2
data sporządzenia: 15 listopada 2022 r.
Dokument opracował: Koordynator ds. dostępnosci - Ewa Borecka-Laszenko
…………………………………………
Dokument zatwierdził: Dyrektor - Monika Zdrzyłowska
……………………………………………