## Plan Ramowy
PLAN RAMOWY NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2030
ELEMENT PLANU | STAN OBECNY TAK/NIE | PLANOWANE DZIAŁANIA | ODPOWIEDZIALNY | TERMIN REALIZACJI | KOSZT
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA - OCENA
1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. | TAK | przebudowa wejścia bocznego od strony parkingu. Trzeba zapewnić drzwi o szerokości minimum 90 cm w świetle ościeżnicy, trzeba obniżyć lub całkowicie usunąć próg o 2cm. | koordynator | 2022-2023 | 5000,00-8000,00zł
2.Zastosowanie oznaczeń ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabosłyszącym: schody, drzwi przeszklonych oraz przeszkleń | TAK | Zastosowanie wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodów.Oświetlenie dróg ewakuacji za pomocą specjalnej taśmy. Poprawić należy schody korytarz górny-malowanie specjalna farbą lub spejalne listwy/kątowe | koordynator | 2021 2023 | 1000
3. Instalacja urządzeń i rozwiązań architeketonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. | NIE | Umożliwienie dostępu do budynku pracowni fryzjerskiej poprzez instalację pochylni oraz montaż podośnika który pozwoli na swobodny dostęp do korytarza górnego | koordynator | 2022-2023 realizacja 2023-2024 | projekt 3000,00 20 000,00-30 000,00zł
4.Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku | NIE | Rozważanie wprowadzenia rozwiązań ujednolicenia oznakowania pomieszczeń oraz instalację tablicy informacyjnej z rozkładem sal i pomieszczeń. Plan tyflograficzny | koordynator | 2022-2023 | 5000
5.Stworzenie regulacji dotyczących przebywania na terenie placówki psa asystującego, psa przewodnika | TAK | Instrukcja wejścia na teren MOW Nr 2 osoby niepełnosprawnej z psem | koordynator | 2021
6.Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji | TAK | Zakup urządzeń służących do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (krzesła , materace). | koordynator | 2021 | 5000
7. Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego | TAK | Wprowadzenie do IBP zapisów dotyczacych ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowanie procedury ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami obowiązującą w MOW Nr 2 (budynek główny, pracownia fryzjerska, mieszkanie lokatorskie) | koordynator | 2021 | 3000
8.Ewakuacja - oświetlenie awaryjne | NIE | Wyposazyć placówkę w oświetlenie awaryjne. Lampy awaryjne i ewakuacyjne LED lub system oświetlenia awaryjnego | koordynator | 2022-2024 | 5000,00- 10 000,00 zł
9.Utworzenie miejaca parkinowego dla osób z niepełnosprawnościami | TAK | Wydzielenie 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych tzw. niebiejskiej koperty zgodnie z wytycznymi, w ramach istniejącego parkingu. Oznakowanie dostarczone, czekamy na sprzyjające warunki pogodowe. | koordynator | 2021-2022 | 1000
10.Remont WC szkolnego | NIE | Remont WC szkolnego z przystosowaniem pomieszczenia wc oraz natrysku dla osób niepełnosprawnych | koordynator | 2022-2024 | 64 000,00 zł rozeznanie rynku
DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA- OCENA
1.Dostosowanie strony internetowej placówki do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepności cyfrowej stron internetowych | TAK | Przygotowanie szablonu strony. Wdrożenie szablonu do systemu zarządzania treścią (CMS Joomla). Przygotowanie struktury i kategorii. Przygotowanie i dostosowanie komponentu galerii zdjęć. Przygotowanie i dostosowanie komponentu formularzy kontaktowych. Przygotowanie i dostosowanie edytora tekstu WYSIWYG. Przeniesienie wskazanych treści ze strony starej na nową. Wewnętrzna walidacja strony pod względem zgodności z WCAG 2.1 AA. Wprowadzenie niezbędnych poprawek. Przygotowanie i publikacja deklaracji dostępności zgodnie z wytycznymi technicznymi. Przeprowadzenie szkolenia online z zakresu wprowadzania danych na stronę opartą o system CS Joomla z zachowaniem dostępności cyfrowej (WCAG 2.1). | koordynator | 2021 | 4000,00-7000,00 zł
2.Wyznaczenie osoby w placówce, która będzie czuwała nad dostosowaniem dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych. | NIE | Przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonej osoby z tworzenia dostepnych dokumentów elektronicznych. Szkolenia pracowników z zakresu dostępności cyfrowej. | koordynator, administrator strony | 2021-2024 | 1000
DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA- OCENA
1.Udostępnienie telefonu komórkowego do kontaktu SMS/MMS | TAK | Umożliwienie kontaktu osobom z niepełnosprwnością słuchu z placówką poprzez wysłanie SMS, MMS w celu łatwej komunikacji. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej placówki o mozliwości komunikacji poprzez SMS/MMS | koordynator | 2021 | w ramach podpisanej umowy z operatorem tefonii komórkowej
2.Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. | TAK | Na wniosek osoby. Zapewnienie komunikacji audiowizualnej, w tym komunikatora internetowego. Wyznaczenie osoby do obsługi komunikatora. | koordynator | 2021 | działania bezkosztowne
3.Umożliwienie osobie z niepełnosprawnością wykorzystania faksu w kontaktach z placówką | NIE | Powiązanie numeru faksu ze skrzynką mailową (przypisanie jednej ze skrzynek mailowych do faksu) | koordynator | 2021-2022 | działania bezkosztowne
4.Usługa tłumacza on-line na język migowy | TAK | Na wniosek osoby. Umożliwia obsługę osób głuchych w języku migowym bez koniczności wcześniejszego zamawiania usługi. | koordynator | 2021 | umowa/abonament 300,00 zł
5.Umiożliwienie kontaktu osobie głuchoniewidomej z pracownikami placówki za pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) | TAK | Na wniosek osoby. Zapewnienie komunikacji audiowizualnej, w tym komunikatora internetowego. Wyznaczenie osoby do obsługi komunikatora. | koordynator | 2021 | umowa/abonament 300,00 zł
6.Zwiekszenie dostępności placówki dla osób głuchych niedosłyszących poprzez możliwości korzytania z pętli indukcyjnej | NIE | Ustalenie miejsca lokalizacji pętli indukcyjnej w budynku. Zakup oraz montaż własnej pętli indukcyjnej | koordynator | 2022-2024 | 4000,00-6000,00zł
7.Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności oraz dodatkowo jej opracowania w dwóch formatach (ETR) oraz (PJM) | TAK | Informacja o działalnosci placówki opracowana w dwóch formatach (ETR) i (PJM), dostepna będzie na nowej stronie placówki od 2022 r. | koordynator | 2022 | w ramach szkoleń Dostępność Fundacja Kultury bez Barier
POZOSTAŁE DZIAŁANIA PROWADZONE ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W PLACÓWCE
1. Stworzenie procedur reakacji na wniosek o kontakt w formie jakiej oczekuje od placówki osoba ze szczególnymi potrzebami | TAK | Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postepowania skargowego o zapewnienie dostepności | koordynator | 2021
2. Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności | TAK | Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostepności, w jakiej formie oczekuje kontaktu osoba ze szczególnymi potrzebami. | koordynator | 2021
3. Zlecenie firmie zewnętrznej audytu informacyjno-komunikacyyjnego | NIE | Celem audytu jest dokonanie analizy w zakresie efektywnej komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz dostosowanie obiektu do potrzeb | koordynator | 2022
data sporządzenia: 29 października 2021 r.
Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności - Ewa Borecka-Laszenko
…………………………………………….
Dokument zatwierdził: Dyrektor - Monika Zdrzyłowska
………………………………………………..